УТВЕРЖДЕН

приказом Министерства образования

и науки Мурманской области

от _02.05.2024___ № __777__

План-график

проведения конкурса на присуждение премий лучшим учителям

за достижения в педагогической деятельности в 2024 году

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Контрольный показатель | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Информирование общественности о проведении конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2024 году (далее – Конкурс) | Министерство образования и науки Мурманской области (Ахметшина С.И.), органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ГАУДПО МО «ИРО» (Стрельская Н.И.) | Публикации в средствах массовой информации, на сайтах Министерства образования и науки Мурманской области, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, ГАУДПО МО ИРО» | В течение Конкурса |
| 2. | Проведение Конкурса: |  |  |  |
| 2.1. | Прием конкурсных документов и материалов | ГАУДПО МО «ИРО» (Стрельская Н.И.) | Наличие конкурсных документов и материалов | по 14.06.2024 включительно |
| 2.2. | Экспертиза конкурсных документов и материалов, формирование рейтингового перечня участников Конкурса | Министерство образования и науки Мурманской области (Ахметшина С.И.), ГАУДПО МО «ИРО» (Стрельская Н.И.) | Рейтинговый перечень участников Конкурса | по 01.07.2024 включительно |
| 2.3. | Подведение итогов Конкурса, формирование перечня учителей – победителей Конкурса | ГАУДПО МО «ИРО» (Стрельская Н.И.) | Протокол заседания Конкурсной комиссии | по 01.07.2024 включительно |
| 2.4. | Утверждение перечня учителей – победителей Конкурса | Министерство образования и науки Мурманской области (Ахметшина С.И.) | Приказ Министерства образования и науки Мурманской области | по 07.07.2024 включительно |
| 3. | Направление документов в Министерство просвещения Российской Федерации | Министерство образования и науки Мурманской области (Ахметшина С.И.) | Пакет документов на присуждение премий лучшим учителям | до 15.07.2024 |

____________________